## Ficha
FICHA PROYECTO - OASIS DEL LIMONAR
Proyecto: |  | Fecha Inicio:
Instructivo:
Lider Proyecto: |  | Fecha Fin: | Los proyectos deben ser presentados en el formato propuesto y son sometidos a un estudio de factibilidad en las reuniones del "Consejo de Administracion", donde se expone y sustenta el proyecto y se asigna un lider de ejecucion el cual sera el responsable del mismo. En los casos donde el alcance implique efectos legales se debe anexar la consulta o aprobacion del area juridica y/o asesora de la Unidad Oasis del Limonar. Para los proyectos que se involucre Pptos en dinero deberan incluirse sustentos de todas las erogaciones incurridas digitalizadas "escaneadas" y de al menos (3) cotizaciones de diferentes proveedores si es el caso. Todo proyecto de revisara dentro del marco de normatividad de los estatutos establecidos en la unidad Oasis del Limonar.
Objetivo:
Alcance:
Factibilidad:
Aprobacion:
| Presidente | Lider Proyecto
| Vicepresidente | Secretario/a

## Proyecto-Web-Oasis
FICHA PROYECTO - OASIS DEL LIMONAR
Proyecto: | Pagina Web/Facebook | Fecha Inicio: | 2013-03-23
Instructivo:
Lider Proyecto: | Daniel Molina | Fecha Fin: | 2013-04-30 | Los proyectos deben ser presentados en el formato propuesto y son sometidos a un estudio de factibilidad en las reuniones del "Consejo de Administracion", donde se expone y sustenta el proyecto y se asigna un lider de ejecucion el cual sera el responsable del mismo. En los casos donde el alcance implique efectos legales se debe anexar la consulta o aprobacion del area juridica y/o asesora de la Unidad Oasis del Limonar. Para los proyectos que se involucre Pptos en dinero deberan incluirse sustentos de todas las erogaciones incurridas digitalizadas "escaneadas" y de al menos (3) cotizaciones de diferentes proveedores si es el caso. Todo proyecto de revisara dentro del marco de normatividad de los estatutos establecidos en la unidad Oasis del Limonar.
Objetivo: | Implementar un pagina en Redes Sociales que permita difundir al entorno de Oasis del Limonar los diferentes procesos eventos y proyectos que se realizan para el bien de la comunidad.
Alcance: | Pagina en Redes Sociales sin costo de desarrollo ni mantenimiento. Manejo de contenidos digitales relacionados a Oasis del Limonar.
Factibilidad:
Aprobacion:
| Presidente | Lider Proyecto
| Vicepresidente | Secretario/a

## Gestion-Proveedores
FICHA PROYECTO - OASIS DEL LIMONAR
Proyecto: | Gestion Proveedores | Fecha Inicio: | 2013-04-02
Instructivo:
Lider Proyecto: | Jhonny Diaz | Fecha Fin: | 2013-12-31 | Los proyectos deben ser presentados en el formato propuesto y son sometidos a un estudio de factibilidad en las reuniones del "Consejo de Administracion", donde se expone y sustenta el proyecto y se asigna un lider de ejecucion el cual sera el responsable del mismo. En los casos donde el alcance implique efectos legales se debe anexar la consulta o aprobacion del area juridica y/o asesora de la Unidad Oasis del Limonar. Para los proyectos que se involucre Pptos en dinero deberan incluirse sustentos de todas las erogaciones incurridas digitalizadas "escaneadas" y de al menos (3) cotizaciones de diferentes proveedores si es el caso. Todo proyecto de revisara dentro del marco de normatividad de los estatutos establecidos en la unidad Oasis del Limonar.
Objetivo: | Hacer seguimiento a proveedores durante el año en curso
Alcance: | Seguimiento a proveedores Vigilancia, Aseo, Mantenimiento
Factibilidad:
Aprobacion:
| Presidente | Lider Proyecto
| Vicepresidente | Secretario/a

## Proyecto-Cascada
FICHA PROYECTO - OASIS DEL LIMONAR
Proyecto: | Reforma Cascada Principal | Fecha Inicio: | 2013-04-15
Instructivo:
Lider Proyecto: | Jhonny Diaz | Fecha Fin: | 2013-06-30 | Los proyectos deben ser presentados en el formato propuesto y son sometidos a un estudio de factibilidad en las reuniones del "Consejo de Administracion", donde se expone y sustenta el proyecto y se asigna un lider de ejecucion el cual sera el responsable del mismo. En los casos donde el alcance implique efectos legales se debe anexar la consulta o aprobacion del area juridica y/o asesora de la Unidad Oasis del Limonar. Para los proyectos que se involucre Pptos en dinero deberan incluirse sustentos de todas las erogaciones incurridas digitalizadas "escaneadas" y de al menos (3) cotizaciones de diferentes proveedores si es el caso. Todo proyecto de revisara dentro del marco de normatividad de los estatutos establecidos en la unidad Oasis del Limonar.
Objetivo: | Mejorar la gruta donde se ubica la imagen de la Virgen.
Alcance: | Mejora en aspectos fisicos de los elementos relacionados de la cascada
Factibilidad:
Aprobacion:
| Presidente | Lider Proyecto
| Vicepresidente | Secretario/a

## Proyecto-Fachada-Porteria
FICHA PROYECTO - OASIS DEL LIMONAR
Proyecto: | Fachada Porteria | Fecha Inicio: | 2013-04-03
Instructivo:
Lider Proyecto: | Jhonny Diaz | Fecha Fin: | 2013-06-30 | Los proyectos deben ser presentados en el formato propuesto y son sometidos a un estudio de factibilidad en las reuniones del "Consejo de Administracion", donde se expone y sustenta el proyecto y se asigna un lider de ejecucion el cual sera el responsable del mismo. En los casos donde el alcance implique efectos legales se debe anexar la consulta o aprobacion del area juridica y/o asesora de la Unidad Oasis del Limonar. Para los proyectos que se involucre Pptos en dinero deberan incluirse sustentos de todas las erogaciones incurridas digitalizadas "escaneadas" y de al menos (3) cotizaciones de diferentes proveedores si es el caso. Todo proyecto de revisara dentro del marco de normatividad de los estatutos establecidos en la unidad Oasis del Limonar.
Objetivo: | Mejorar la estetica de la unidad Oasis del Limonar
Alcance: | Actividades en la fachada Actividades de mejora en la Porteria Actividades de mejora para los casilleros
Factibilidad: | Pendiente definir según Estudio cotizaciones.
Aprobacion:
| Presidente | Lider Proyecto
| Vicepresidente | Secretario/a

## Tareas-Mantenimiento
FICHA PROYECTO - OASIS DEL LIMONAR
Proyecto: | Mantenimiento Varios | Fecha Inicio:
Instructivo:
Lider Proyecto: | Jose Luis | Fecha Fin: | Los proyectos deben ser presentados en el formato propuesto y son sometidos a un estudio de factibilidad en las reuniones del "Consejo de Administracion", donde se expone y sustenta el proyecto y se asigna un lider de ejecucion el cual sera el responsable del mismo. En los casos donde el alcance implique efectos legales se debe anexar la consulta o aprobacion del area juridica y/o asesora de la Unidad Oasis del Limonar. Para los proyectos que se involucre Pptos en dinero deberan incluirse sustentos de todas las erogaciones incurridas digitalizadas "escaneadas" y de al menos (3) cotizaciones de diferentes proveedores si es el caso. Todo proyecto de revisara dentro del marco de normatividad de los estatutos establecidos en la unidad Oasis del Limonar.
Objetivo: | Registrar las tareas no planeadas en la Unidad Oasis del Limonar.
Alcance: | Se incluyen todas las actividades que surgen del dia a dia en la Unidad y que son ejecutadas por la administracion de la unidad.
Factibilidad: | Según disponibilidad de Pptos anuales presentados en la Asamblea 2012-2013
Aprobacion:
| Presidente | Lider Proyecto
| Vicepresidente | Secretario/a

## Programación
Programación de Actividades
Fase | Actividad | Descripción | Duración (Días) | Costo
Planeacion (1) | 1.1 | Generar acta de constitución | 1 | 0
| 1.2 | Estudio de factibilidad | 2 | 0
| 1.3 | Definición del alcance | 2 | 10000
| 1.4 | Elaboración del contrato | 1 | 50000
Subtotal |  |  | 6 | 60000
% Participación | 4.054% |  | 4.054% | 4.762%
Diseño (2) | 2.1 | Gestión y asignación de presupuesto | 1 | 100000
| 2.2 | Gestión y análisis de costos | 1 | 500000
| 2.3 | Gestión y análisis de riesgos | 1 | 100000
| 2.4 | Generar acta de aprobación | 1 | 100000
Subtotal |  |  | 4 | 800000
% Participación | 2.703% |  | 2.703% | 63.49%
Ejecucion (3) | 3.1 | Definición de interfaces | 2 | 50000
| 3.2 | Definición de la arquitectura del sistema | 18 | 40000
| 3.3 | Definición del diseño detallado del software | 10 | 30000
Subtotal | 3 |  | 30 | 120000
% Participación | 20.27% |  | 20.27% | 9.524%
Evaluacion Cierre (4) | 4.1 | Adquirir hardware | 10 | 100000
| 4.2 | Construir modelo de datos | 20 | 10000
| 4.3 | Desarrollar solución | 70 | 20000
| 4.4 | Elaborar documentación técnica | 8 | 150000
Subtotal |  |  | 108 | 280000
% Participación |  |  | 72.97% | 22.22%
Total | 148 |  | 148 | 1260000

## CostoPptoAcumulado
Costo Presupuestado por Periodos (CPA)
Semanas
Fase | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Inicio (1) | Generar acta de constitución
Estudio de factibilidad
Definición del alcance
| Elaboración del contrato | Semanas 1: 60000
Planeación (2) | Gestión y asignación de presupuesto
Gestión y análisis de costos
Gestión y análisis de riesgos
Generar acta de aprobación
Diseño (3) | Definición de interfaces
Definición de la arquitectura del sistema
Definición del diseño detallado del software
Desarrollo (4) | Adquirir hardware
Construir modelo de datos
Desarrollar solución
Elaborar documentación técnica
Total |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000

## Curva del CPA
Semana | CPA
1 | 60000
2 | 60000
3 | 60000
4 | 60000
5 | 60000
6 | 60000
7 | 60000
8 | 60000
9 | 60000
10 | 60000

## CostoRealAcumulado
Costo Real por Períodos (CRA)
Semanas
Fase | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Inicio (1) | Generar acta de constitución | Semanas 1: 3000
Estudio de factibilidad
| Definición del alcance | Semanas 2: 50000
Elaboración del contrato
Planeación (2) | Gestión y asignación de presupuesto
| Gestión y análisis de costos | Semanas 3: 5000
| Gestión y análisis de riesgos | Semanas 3: 3000
Generar acta de aprobación
Diseño (3) | Definición de interfaces
Definición de la arquitectura del sistema
| Definición del diseño detallado del software | Semanas 6: 4000
Desarrollo (4) | Adquirir hardware
| Construir modelo de datos | Semanas 8: 50000
Desarrollar solución
Elaborar documentación técnica
Total |  | 3000 | 50000 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 50000 | 0 | 0
Acumulado |  | 3000 | 53000 | 61000 | 61000 | 61000 | 65000 | 65000 | 115000 | 115000 | 115000

## Curva del CPA - CRA
Semana | CPA | CRA
1 | 60000 | 3000
2 | 60000 | 53000
3 | 60000 | 61000
4 | 60000 | 61000
5 | 60000 | 61000
6 | 60000 | 65000
7 | 60000 | 65000
8 | 60000 | 115000
9 | 60000 | 115000
10 | 60000 | 115000